## Planification détaillée
Planification détaillée du Field Day 2025 du CRAQ
(Guide pour aider aux opérations)
Version du 2025-05-12
|  |  |  | Pour vous impliquer ou pour une correction, transmettre un courriel à : | fieldday@craq.club
Vous référer à la feuille Équipes de travail pour connaitre les chefs d'équipe à qui vous rapporter
Informations générales |  | Coordonnateur du Field Day 2025 |  |  | Dave Cloutier | VE2CDC
|  | Coordonnateur adjoint du Field Day 2025 |  |  | Sylvain Marcotte | VE2CSM
|  | Responsable des communications |  |  | Jacques Paré | VE2CJP
|  | Envoi des lettres d'invitation |  |  | Jacques Paré | VE2CJP
|  | Publication du communiqué de presse |  |  | Jacques Paré | VE2CJP
|  | Accueil des invités et des médias |  |  | Dave Cloutier | VE2CDC
|  | Accueil des visiteurs |  |  | Jean-Émile Dubé | VE2XZT
|  | Radioguidage |  |  | Jean-Émile Dubé | VE2XZT
|  | Matériel du club |  |  | Yvan Thériault | VE2FVY
|  | Coordination des repas |  |  | Silvia Zaniolo | VE2ITL
|  | Prise de photos |  |  | Guy Vachon | VE2VAG
[5 empty] | Jean-Émile Dubé | VE2XZT
|  | Réception du message de W1AW |  |  | Louis Carrier | VE2EZD
|  | Natural power QSO |  |  | Louis Carrier | VE2EZD
Invités ayant confirmé leur présence:
|  | Heure | Activité |  | Responsables / participants | Indicatif
(Les heures indiquées, sauf les heures d'opération, sont approximatives)
Vendredi 27 juin
|  |  | Aller chercher la tour (6 sections) du club avec boulons, mat et tuyau pour support des dipôles |  | Jacques Paré | VE2CJP
|  |  | Aller chercher les certificats et diplômes pour la table d'accueil et les cartes QSL à remettre |  | Jacques Paré | VE2CJP
Samedi 28 juin | Montage
|  | 8:00 | Accès au local du club (entrepôt) |  | Yvan Thériault | VE2FVY
|  |  |  | Embarquement du matériel au local du club (entrepôt) | Daniel Lavallée | VA2ZTC
[5 empty] | Jacques Mercier | VE2JMS
|  |  |  | Transport du matériel du club | Daniel Charette | VA2PDC
Arrivée sur le site avec du matériel
|  |  |  | Génératrice, réservoir à essence + chaîne et cadenas | Jean-Denis Langlais | VE2JDL
|  |  |  | Tour (6 sections) du club avec boulons, mat et tuyau pour support des dipôles | Jacques Paré | VE2CJP
|  |  |  | Répétitrice UHF + base d'antenne, mat et antenne X-50 | Jacques Paré | VE2CJP
|  |  |  | Station portative VHF/UHF du CRAQ | Jacques Paré | VE2CJP
|  |  |  | 2 écrans 22 po. | Jacques Paré | VE2CJP
|  |  |  | Livre des présences, dépliants du club, dépliants de RAQI | Jacques Paré | VE2CJP
|  |  |  | Certificats pour table d'accueil, cartes QSL à remettre | Jacques Paré | VE2CJP
|  |  |  | Borne cellulaire Wi-Fi Oricom | Jacques Paré | VE2CJP
Papier et crayons
1 FTdx10 + ordinateur portatif + boîte des ordinateurs portatifs du club
2 écrans 19 po.
Beam 6m.
|  |  |  | Switch, borne WiFi exterieure | Dave Cloutier | VE2CDC
|  |  |  | Mat pour démonstration | Emmanuel Johnson-Bégin | VE2SGX
|  |  |  | Tréteaux , escabeau-échelle | Gaétan Lamontagne | VE2VEI
|  |  |  | 1 FTdx10 et 1 FT-450D et 3 ordinateurs portatifs du club | Sylvain Marcotte | VE2CSM
1 FT-450D avec bloc d'alimentation, accessoires et mat militaire
|  |  | Arrivée sur le site avec le matériel pour la diffusion WEB |  | Guy Vachon | VE2VAG
|  | 8:15 | Aménagement de l'espace disponible |  | Dave Cloutier | VE2CDC
Participants disponibles
|  | 9:00 | Arrivée sur le site avec du matériel
|  |  |  | Matériel du club | Daniel Charette | VA2PDC
|  |  | Installation de la radio VHF du CRAQ pour radioguidage |  | Jean-Émile Dubé | VE2XZT
|  |  | Opération de la station de radioguidage et accueil des participants |  | Jean-Émile Dubé | VE2XZT
|  |  | Installation de l'alimentation électrique pour les ordinateurs (circuit HQ) |  | Participants disponibles
|  |  | Installation de l'alimentation électrique pour les radios (circuit génératrice) |  | Participants disponibles
|  |  | Installation du vidéo et de la télé |  | Participants disponibles
|  |  | Installation de l'affiche du CRAQ et de l'affiche de bienvenue |  | Participants disponibles
|  |  | Installation de la banderole du CRAQ |  | Participants disponibles
|  |  | Préparation de la table d'accueil |  | Participants disponibles
|  | 9:15 | Assemblage du beam HF TH3-MK4 et du beam 6 m. |  | Gaétan Lamontagne | VE2VEI
Participants disponibles
|  |  | Préparation des dipôles 80 m. et 40 m. et des 4 coax |  | Participants disponibles
(Beam 20-15-10, beam 6m, dipôle 80 m., dipôle 40 m.)
|  |  | Assemblage des 2 pylônes de 30 pi. |  | Fernand Bégin | VE2XZA
Participants disponibles
|  |  | Installation de la génératrice avec chaîne de sécurité et de la rallonge de gros calibre + test |  | Jean-Denis Langlais | VE2JDL
|  | 10:00 | Installation des stations HF (stations A et B, station GOTA) et de la station 6 m. |  | Sylvain Marcotte | VE2CSM
[5 empty] | Patrice Bourdages | VE2PTB
|  |  | Installation du mat, de l'antenne UHF et de la répétitrice UHF |  | Emmanuel Johnson-Bégin | VE2SGX
|  | 10:30 | Érection des pylônes et des antennes (ne pas oublier les dipôles et les coax…) |  | Fernand Bégin | VE2XZA
Participants disponibles
|  |  | Vérification des antennes |  | Gaétan Lamontagne | VE2VEI
Participants disponibles
|  |  | Installation des ordinateurs et configuration du logiciel de log N1MM |  | Sylvain Marcotte | VE2CSM
[5 empty] | Patrice Bourdages | VE2PTB
|  | 11:30 | Arrivée sur le site avec la nourriture |  | Silvia Zaniolo | VE2ITL
|  |  | Vérification du fonctionnement des 4 stations |  | Sylvain Marcotte | VE2CSM
|  | 11:45 | Raccordement du haut-parleur du club à une des stations HF
[5 empty] | Guy Vachon | VE2VAG
|  | 12:00 | Dîner |  | Silvia Zaniolo | VE2ITL
Participants sollicités sur place
|  |  | Réseau FUSION international |  | ?
|  | 13:00 | Séance de formation: Fonctionnement du logiciel N1MM |  | Sylvain Marcotte | VE2CSM
|  | 13:50 | Transfert des stations radio sur la génératrice
| Opérations | 14:00 | Début des opérations
|  |  | Accueil des invités et des médias |  | Dave Cloutier | VE2CDC
|  |  | Accueil des visiteurs |  | Jean-Émile Dubé | VE2XZT
|  |  | Diffusion WEB (capsules) |  | Guy Vachon | VE2VAG
|  | 14:30 | Atelier technique : Antennes et lignes de transmission |  | Louis Carrier | VE2EZD
|  | 15:30 | Chasse à l'émetteur |  | Patrice Bourdages | VE2PTB
[5 empty] | Steve Desrosiers | VE2VEQ
|  | 16:00 | Changement d'opérateurs/loggeurs
|  | 17:30 | Souper du samedi |  | Silvia Zaniolo | VE2ITL
Participants sollicités sur place
|  |  | Faire le plein de la génératrice |  | Jean-Denis Langlais | VE2JDL
|  | 18:00 | Changement d'opérateurs/loggeurs
|  | 19:30 | Réseau 2 m. VE2CQ |  | Jean Petitclerc | VA2CQE
|  |  | Diffusion WEB (réseau) |  | Guy Vachon | VE2VAG
|  | 20:00 | Changement d'opérateurs/loggeurs
|  | 20:00 | Réseau FUSION provincial |  | ?
|  | 21:00 | Faire le plein de la génératrice |  | Jean-Denis Langlais | VE2JDL
|  | 22:00 | Changement d'opérateurs/loggeurs
Dimanche 29 juin |  | 0:00 | Changement d'opérateurs/loggeurs
|  | 0:30 | Faire le plein de la génératrice |  | Sylvain Parent | VA2SYP
|  | 2:00 | Changement d'opérateurs/loggeurs
|  | 4:00 | Changement d'opérateurs/loggeurs
|  |  | Faire le plein de la génératrice |  | Sylvain Parent | VA2SYP
|  | 6:00 | Changement d'opérateurs/loggeurs
|  | 7:30 | Déjeuner du dimanche | Muffins, café, etc.
|  |  | Faire le plein de la génératrice |  | Sylvain Marcotte | VE2CSM
|  | 8:00 | Changement d'opérateurs/loggeurs
|  | 9:00 | Opération de la station de radioguidage |  | Jean-Émile Dubé | VE2XZT
|  |  | Accueil des invités et des médias |  | Dave Cloutier | VE2CDC
|  |  | Accueil des visiteurs |  | Jean-Émile Dubé | VE2XZT
|  | 10:00 | Changement d'opérateurs/loggeurs
|  | 10:00 | Atelier technique : Antennes et lignes de transmission |  | Louis Carrier | VE2EZD
|  | 11:00 | Faire le plein de la génératrice |  | Gaétan Trépanier | VE2GHO
|  | 11:30 | Dîner du dimanche |  | Silvia Zaniolo | VE2ITL
Participants sollicités sur place
|  | 12:00 | Changement d'opérateurs/loggeurs
|  | 14:00 | Fin des opérations
Démontage
|  | 14:05 | Arrêt de la génératrice (après avoir avisé les opérateurs!) |  | Gaétan Trépanier | VE2GHO
|  |  | Backup du log du Field Day |  | Sylvain Marcotte | VE2CSM
|  |  | Désinstallation des ordinateurs |  | Sylvain Marcotte | VE2CSM
[5 empty] | Patrice Bourdages | VE2PTB
|  |  | Démontage des stations HF (stations A et B, station GOTA) et de la station 6 m. |  | Sylvain Marcotte | VE2CSM
[5 empty] | Patrice Bourdages | VE2PTB
|  |  | Démontage de la station de radioguidage et de la table d'accueil |  | Participants disponibles
|  |  | Démontage des pylônes |  | À déterminer
Participants disponibles
|  |  | Désassemblage du beam HF TH3-MK4 et du beam 6m. |  | Gaétan Lamontagne | VE2VEI
Participants disponibles
|  |  | Démontage du mât en aluminium (30 pi.) |  | Participants disponibles
|  |  | Démontage du mat, de l'antenne UHF et de la répétitrice UHF |  | Emmanuel Johnson-Bégin | VE2SGX
|  |  | Rangement des dipôles 80 m. et 40 m. et des 4 coax (beam 20-15-10, beam 6m., dipôle 80 m., dipôle 40 m.) |  | Participants disponibles
|  |  | Ramassage du matériel |  | Participants disponibles
|  |  | Remise en état des lieux |  | Dave Cloutier | VE2CDC
Participants disponibles
Transport du matériel (retour)
|  |  |  | Matériel au local du club (entrepôt) | Daniel Charette | VA2PDC
|  |  |  | Génératrice, réservoir à essence + chaîne et cadenas | Jean-Denis Langlais | VE2JDL
|  |  |  | Tour (6 sections) du club avec boulons, mat et tuyau pour support des dipôles | Jacques Paré | VE2CJP
|  |  |  | Répétitrice UHF + base d'antenne, mat et antenne X-50 | Jacques Paré | VE2CJP
|  |  |  | Station portative VHF/UHF du CRAQ | Jacques Paré | VE2CJP
|  |  |  | Livre des présences, dépliants du club, dépliants de RAQI | Jacques Paré | VE2CJP
|  |  |  | Certificats pour table d'accueil, cartes QSL à remettre | Jacques Paré | VE2CJP
|  |  |  | Borne cellulaire Wi-Fi Oricom | Jacques Paré | VE2CJP
2 écrans 22 po. et 2 écrans 19 po.
1 FTdx10 + bloc d'alimentation + ordinateur portatif + mat militaire
Papier et crayons
|  |  |  | Switch, borne WiFi exterieure | Dave Cloutier | VE2CDC
|  |  |  | Mat pour démonstration | Emmanuel Johnson-Bégin | VE2SGX
|  |  |  | Tréteaux , escabeau-échelle | Gaétan Lamontagne | VE2VEI
|  | 16:30 | Départ du site |  | Tous
|  | 17:00 | Accès au local du club (entrepôt) |  | Yvan Thériault | VE2FVY
|  |  |  | Transport du matériel du club | Daniel Charette | VA2PDC
|  |  |  | Débarquement du matériel au local du club (entrepôt) | Participants disponibles
Participants disponibles
Participants disponibles

## Montage et démontage
Participant (Indicatif d'appel) | Prénom | Montage - Samedi le 28 juin | [5 empty] | Opération des stations | Démontage - Dimanche le 29 juin
|  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |  | 14:00 | 15:00 | 16:00
VE2CDC | Dave | [6 empty] | Consultez la cédule d'opération
VE2GPP | Guy
VE2EZD | Louis
VE2WKL | Richard
VA2PDC | Daniel
VE2VEI | Gaétan
VA2SYP | Sylvain
VE2XZA | Fernand
VE2JDL | Jean-Denis
VE2KLW | Alain
VE2NGK | Marc
VE2PTB | Patrice
VE2PWM | Martin
VE2CJP | Jacques
VE2CDC | Dave
VE2MHV | Alain

## Équipes de travail
Équipe | Équipe A | Équipe B | Équipe C | Équipe D | Équipe E | Équipe F
Mandat | Beam TH3-MK4 Montage et démontage du beam TH3-MK4 | Tours Montage et démontage des tours Levée et descente des tours | Site Aménagement du site Passage des câbles coaxiaux Remise en état | Stations Montage, vérification et démontage des stations | Réseau informatique Installation et désinstallation d'une borne Wi-Fi | Repas Préparation et service des repas
Leader | Gaétan VE2VEI | Fernand VE2XZA | Dave VE2CDC | Sylvain VE2CSM | Dave VE2CDC | Silvia VE2ITL
Participants
Pour participer dans une équipe spécifique, SVP écrire à fieldday@craq.club

## Accueil des visiteurs, invités
Participant | Prénom | Indicatif | Samedi le 25 juin | [10 empty] | Dimanche le 26 juin
|  |  | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00
Visiteurs | Jean-Émile | VE2XZT
Invités | Dave | VE2CDC

## Repas
Participant | Prénom | Repas
VE2ITL | Silvia | Responsable du dîner du samedi
VE2ITL | Silvia | Responsable du souper du samedi
Responsable du déjeuner du dimanche
VE2ITL | Silvia | Responsable du dîner du dimanche

## Autres contributions
/ | Prénom | Tâche ou équipement | Moment / Durée
VE2CDC | Dave | Coordonnateur du Field Day | 2 jours
VE2CSM | Sylvain | Coordonnateur adjoint | 2 jours
VE2CJP | Jacques | Dépliants promotionnels du club + livre de présences | 2 jours
VE2EZD | Louis | W1AW Field Day Message: réception du message / Educational Activity: deux ateliers (samedi et dimanche) / Natural Power QSO | 2 jours
VE2VEI | Gaétan | Tréteaux, escabeau, fer à souder | 2 jours
VE2CSM | Sylvain | Configuration des stations | Avant le Field Day
VE2CSM | Sylvain | Analyseur d'antenne | 2 jours
VE2YQC | Jacques | Contact pour génératrice | Avant le Field Day
VA2KZ | Dany | Diplômes et certificats pour table d'accueil | 2 jours avant le Field Day
VA2PDC | Daniel | Transport du matériel avec son camion | 22 et 23 juin
VE2FVY | Yvan | Responsable de l'entrepôt et de préparer le matériel | Avant le Field Day + 22 et 23 juin
VE2CJP | Jacques | Transport des 2 tours au site du Field Day | Veille du Field Day
VA2CQE | Jean | Réseau VE2CQ | Samedi 19h30
VE2VAG | Guy | Réseau VE2CQ (substitut) | Samedi 19h30
VE2VAG | Guy | Diffusion WEB du réseau VE2CQ, capsules des opérations et réseaux sociaux | 2 jours
VE2SRU | Christian | Borne Wi-Fi 5 GO/semaine Oricom | Avant et après le Field Day
VE2SGX | Emmanuel | Démonstration du répéteur UHF pour services à la communauté | 2 jours